2017年度第七届中国旅游投资“ITIA艾蒂亚”评奖活动方案

一、活动背景

为了表彰2017年度为中国旅游的发展做出了巨大贡献的优秀投资企业和服务机构、各类投资项目、杰出人士，国际旅游投资协会在连续六届成功举办了“中国旅游投资‘ITIA艾蒂亚’奖评奖活动”的基础上，再次启动“第七届中国旅游投资‘ITIA艾蒂亚’奖评奖活动”。“ITIA艾蒂亚”奖以其专业性、权威性的评奖及其盛大丰富的颁奖典礼已经被誉为中国旅游的“奥斯卡”奖。

我协会开展中国旅游投资全行业的评选活动，目的是要对全行业的发展树立一个风向标。我协会设立的“艾蒂亚”奖是旅游投资奖，评选原则不同于一般的旅游业评选，评奖角度是从投资的视角评价全国各类旅游投资项目的投资效果和发展前景，也很看重传统旅游产品通过投资而创新、提升的空间大小，并不是对其占有的旅游资源本身价值的判断，同时对中国优秀旅游投资企业及领导人做出综合及单项评选。“艾蒂亚”奖作为一个专业性奖项，它的设立为中国旅游投资行业的发展做了一项开创性的工作，此活动的举办填补了中国旅游业的一项空白。

二、评选程序及颁奖典礼

为了更公开、公平、权威地展开本次活动，本届艾蒂亚奖评奖程序将保持历届评奖的一致性：

1、评奖活动聘请30位行业专业权威人士为评委，并完全以评委的投票结果作为评选唯一依据，这30个评委将分别代表旅游投资企业、旅游投资专家、相关专业机构完成各个奖项的提名、两轮投票和颁奖三大任务；

2、评委会设主席，主席对评奖结果有最终的裁定权；

3、从本届起评选活动设立评审组，聘请若干名旅游投资行业权威知名人士出任评选活动的评审，按评选原则确定最后的金奖获奖者名单；

4、本届评奖及颁奖活动从2017年11月1号开始，至2018年1月20日结束，历时80天；

5、评奖分几个阶段：

1）11月1号前是准备阶段：确定评奖程序，确定评委人选及评委会秘书处工作人选。

2）11月1号到11月24号是提名阶段：从11月1号活动开始到11月24号是提名阶段，由评委会30位评委及秘书长、副秘书长提交各个奖项的候选名单。同时，在评委会提名的基础上，秘书处也同时接受业界广大自愿参评者的自荐和报名。

3）11月25号至12月8号是第一轮投票及入围奖产生阶段：秘书处根据评委会提名和报名情况，整理出本届参加评选活动的候选名单（20个奖项一般大约有500个左右的候选者），提供给30位评委在11月30日前进行第一轮投票（评委会主席、评审组、秘书长、副秘书长无投票权）。12月8号评委会召开提名奖新闻发布会，向社会和业界公布本届艾蒂亚奖入围名单（20个奖项一般大约有110-120个入围者）。

4）12月9号到12月20号是第二轮评委投票及金奖产生阶段：12月9号至12月15号，评委对入围名单进行第二轮投票，12月16号至12月20号，评委会秘书处根据投票结果报评审组确定最后的金奖获奖名单，并报送评委会主席进行最后的审核，评委会主席拥有一票否决权。金奖获奖名单在举行颁奖典礼前不对外公布（20个奖项一般大约有40-50个金奖获奖者）。

6、颁奖典礼工作12月21号至2018年1月20号是颁奖典礼阶段：评委会秘书处根据金奖获奖名单通知各获奖单位，同时开始筹备盛大的颁奖典礼。2018年1月20号，主办单位举行盛大的颁奖典礼，届时将向社会隆重公布本次活动的金奖获奖名单，中外百家权威媒体将亲临颁奖现场采访并报道。

7、根据惯例，颁奖典礼活动中我们将继续举办配套的新年嘉年华活动，其中包括“第二届中国旅游投资领袖高峰论坛”、“第三届艾蒂亚国际旅游皇后大赛”等重要活动，让我们的艾蒂亚颁奖活动成为中国旅游投资行业动人心魄的年度大聚会。

8、“艾蒂亚”奖是中国旅游投资的“奥斯卡”奖，为保持评奖工作的公开公正，评奖和颁奖两部分活动分别独立完成，全部评委均为义务工作，无经济报酬，国际旅游投资协会承担评奖活动从报名、提名、入围直至最终的获奖等全部评奖过程的费用。金奖获奖单位参加颁奖典礼需要根据评委会秘书处的要求缴纳一定的领奖费用，不缴纳领奖费用不影响获奖。

三、奖项设立

本次活动设立三大类、总计20个奖项。与上年度相比，奖项设计根据行业变化做了比较多的调整：取消了旅游投资目的地类所有的奖项，不再对全国各个区域的投资价值做评选，同时取消了“中国最佳温泉旅游项目奖”、“中国最佳体育旅游项目奖”、“中国最佳旅游金融机构奖”和“中国最佳海外旅游投资奖”，增加了“中国最佳旅游小镇奖”、“中国最佳运动健康旅游项目奖”和“中国最佳旅游IP奖”、恢复了“中国最佳乡村旅游项目奖”。

第七届中国旅游投资“ITIA艾蒂亚”奖奖项设立如下：

奖项一：人物奖

1、中国旅游投资年度人物奖

2、中国旅游投资十大先锋人物奖

3、中国旅游投资终身成就奖

奖项二：项目奖

4、中国最佳旅游项目奖

5、中国最佳旅游度假目的地奖

6、中国最佳旅游小镇奖

7、中国最佳主题公园奖

8、中国最佳历史文化旅游项目奖

9、中国最佳自然生态旅游项目奖

10、中国最佳运动健康旅游项目奖

11、中国最佳乡村旅游项目奖

12、中国最佳旅游演艺项目奖

13、中国最佳旅游住宿项目奖

奖项三：产业奖

14、中国最佳旅游投资机构奖

15、中国最佳旅游投资服务机构奖

16、中国最佳旅游运营机构奖

17、中国最佳旅游IP奖

18、中国最佳旅游规划设计奖

19、中国最佳旅游投资效益奖

20、中国最佳旅游产业创新奖